***Календарный план***

***проведения социально-психологического тестирования лиц,***

***обучающихся в общеобразовательных организациях, в организациях***

***профессионального образования и в образовательных организациях высшего***

***образования, расположенных на территории РД,***

***в 2020-2021 учебному году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата** | **Ответственные** |
| **1.** | Подготовительный этап (разъяснительная  работа с родителями, сбор заявлений о  согласии прохождения психологического тестирования (СПТ) от родителей (если учащийся возраста 13-14  лет), от обучающихся (если обучающийся возраста 15-18 лет), издание локальных актов, связанных с организацией СПТ) | До 15.09.2020г. | Муниципальные органы управления образования,  Руководители средних  профессиональных  образовательных организаций (СПО) и  образовательных  организаций высшего  образования (ВУЗов) |
| **2.** | Направление сводной информации о  количестве участников СПТ в численном и процентном  соотношении (согласно количеству информированных согласий, полученных от родителей и обучающихся  о согласии на участие в СПТ-не менее 99%) в ГБУ ДПО «ДИРО» | До 10 сентября 2020г | Муниципальные  органы управления  образования,  руководители СПО,  ВУЗов |
| **3.** | Проведение социально-психологического  тестирования  организациях | С 15 сентября  До 5 ноября 2020г | Руководители  образовательных  организаций |
| **4.** | Передача результатов социально-психологического  Тестирования образовательными организациями в  Муниципальные органы управления образования | До 5 ноября 2020г | Руководители  общеобразовательных  организаций |
| **5.** | Обобщение и анализ результатов проведения СПТ региональным оператором | С 15сентября 2020г по 5 ноября2020г | ГБУ ДИРО |
| **6.** | Передача обобщенных результатов СПТ в Минздрав РД | До 1 декабря 2020г. | ГБУ ДПО РД «ДИРО»-лаборатория «социально-психологических исследований» |
| **7.** | Направление отчета о проведении социально-  психологического тестирования в Министерство  просвещения РФ | Согласно графику Минпросвещения РФ | Минобрнауки РД |
| **8.** | Публикация региональным оператором тестирования отчета о резутатах тестирования на официальном сайте Минобрнауки РД | До 10 декабря 2020г | Минобрнауки РД |