Календарный план

проведения социально-психологического тестирования лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях, в организациях

профессионального образования и в образовательных организациях высшего

образования, расположенных на территории РД,

в 2020-2021 учебному году

| № | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап (разъяснительная работа с родителями, сбор заявлений о согласии прохождения психологического тестирования (СПТ) от родителей (если учащийся возраста 13-14 лет), от обучающихся (если обучающийся возраста 15-18 лет), издание локальных актов, связанных с организацией СПТ) | До 15.09.2020г. | Муниципальные органы управления образования, Руководители средних профессиональных образовательных организаций (СПО) и образовательных организаций высшего образования (ВУЗов) |
| 2. | Направление сводной информации о количестве участников СПТ в численном и процентном соотношении (согласно количеству информированных согласий, полученных от родителей и обучающихся о согласии на участие в СПТ-не менее 99%) в ГБУ ДПО «ДИРО» | До 10 сентября 2020г | Муниципальные органы управления образования, руководители СПО, ВУЗов |
| 3. | Проведение социально-психологического тестирования организациях | С 15 сентября До 5 ноября 2020г | Руководители образовательных организаций |
| 4. | Передача результатов социально-психологического Тестирования образовательными организациями в Муниципальные органы управления образования | До 5 ноября 2020г | Руководители общеобразовательных организаций |
| 5. | Обобщение и анализ результатов проведения СПТ региональным оператором | С 15сентября 2020г по 5 ноября2020г | ГБУ ДИРО |
| 6. | Передача обобщенных результатов СПТ в Минздрав РД | До 1 декабря 2020г. | ГБУ ДПО РД «ДИРО»-лаборатория «социально-психологических исследований» |
| 7. | Направление отчета о проведении социально- психологического тестирования в Министерство просвещения РФ | Согласно графику Минпросвещения РФ | Минобрнауки РД |
| 8. | Публикация региональным оператором тестирования отчета о резутатах тестирования на официальном сайте Минобрнауки РД | До 10 декабря 2020г | Минобрнауки РД |