Паспортсреднесрочнойпрограммыразвития

МБОУ«Эндирейская СОШ №2 им. Алиханова А.А.»

| Наименованиепрограммы | СреднесрочнаяпрограммаразвитияМБОУ«Эндирейская СОШ №2 им. Алиханова А.А.» |
| --- | --- |
| Факторы риска | - Низкий уровень оснащения школы - Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников - Высокаядоляобучающихсясрискамиучебной неуспешности - Пониженный уровень школьного благополучия - Низкая учебная мотивация обучающихся |
| Цель и задачи программы | Единая цель Программы – создание к концу 2021 годаоптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ. Риск1«Низкийуровеньоснащенияшколы» Мероприятия не планируются ,так как построена новая школа полностью оснащенная материально технической базой. Риск2Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников Цель: Устранить недостаточность предметной и методической компетентность педагогических работников к концу 2021года МБОУ «Эндирейская СОШ №2 имени А.А Алиханова.»через организацию сетевого взаимодейстия и осуществления профессиональной переподготовки учителей. Задачи: - составить кадровыйпрогнозшколыпо выявлению профессиональных дефицитов. - Осуществлениекурсовойподготовкиипереподготовкиучителей по результатам кадрового прогноза школы Риск3.Высокаядоляобучающихсясрискамиучебной неуспешности Цель:Снижение доли обучающихся с рискамиучебнойнеуспешности к концу 2021года за счет создания условийдляэффективногообученияиповышениямотивациишкольниковкучебнойдеятельности. Задачи: -Провестидиагностикууровня учебнойнеуспешности -Обеспечитьпсихологическийкомфортобучающихсявурочнойи внеурочной деятельности -Развиватьвзаимодействиешколысродителями(законнымипредставителями)обучающихся -ПровестианализвыполненияВсероссийскихпроверочныхработ,результатов ГИА Риск4.Пониженный уровень школьного благополучия Цель:повышениеуровняшкольногоблагополучия. Задачи: -Обучитьпедагоговпсихотехническимприемамсаморегуляциинегативныхэмоциональныхсостояний. -Провестикомплексмероприятий,способствующихразвитиюупедагоговмотивациикпрофессиональномусамосовершенствованиюличностичерезповышениесамооценки,снятиетревожности,эмоциональнойнапряженности. -Разработатьэффективнуюмодельуправленияобразовательнойорганизациейсакцентомнаповышениекачестваобразовательныхуслуг Риск5.Низкая учебная мотивация обучающихся. Цель : выявление причин снижения успеваемости обучающихся ,принятие комплексных мер, направленных на повышение качества образования ;организация работы ,направленная на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися,имеющими низкую учебную мотивацию. Задачи: 1. Выявить учащихся с низкой учебной мотивацией. 2.Организовать работу с родителями учащихся с низкой учебной мотивацией . 3.Организовать профориентационную работу с учащимися с низкой учебной мотивацией . |
| Целевыеиндикаторы ипоказатели программы | Риск1«Низкийуровеньоснащенияшколы» Построена новая, полностью оснащенная в соответствии со всеми требованиями ФГОС школа. Открытие школы запланировано на 01.09.2021г. Риск2.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников Цель: Устранить недостаточность предметной и методической компетентность педагогических работников к концу 2021года МБОУ « Эндирейская СОШ №2 им. Алиханова А.А.»черезорганизациюсетевого взаимодейстия и осуществленияпрофессиональнойпереподготовкиучителей. Показатели: 1. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций. 2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации. 3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников 4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом 5. Обеспечить преемственность используемых технологий обучения и воспитания. Риск 3. Высокая доля обучающихся с рисками учебнойнеуспешности Цель:Снижение доли обучающихся с рискамиучебнойнеуспешности к концу 2021года за счет создания условий дляэффективногообученияиповышениямотивациишкольниковкучебной деятельности. Показатели: -Доляобучающихся,демонстрирующихположительнуюдинамикувосвоенииобразовательнойпрограммы; - Наличие Положения по работе со слабоуспевающимиучащимися; - Доляобучающихся,принявших участиевинтеллектуальныхолимпиадах,конкурсах; -Количество (доля) педагогов, принявших участие ввебинарах; - Количество (доля) обучающихся, подтвердивших своиоценкинаВПР; -Количествовыпускников9класса,получившихаттестатобосновномобщемобразовании; Риск4.Пониженный уровень школьного благополучия Цель:повышениеуровняшкольногоблагополучия. Показатели: 1.Разработатьэффективнуюмодельуправленияобразовательнойорганизациейсакцентомнаповышениекачестваобразовательныхуслуг 2.83%педагоговвладеютприемамисаморегуляциинегативныхэмоциональныхсостояний. Риск5.Низкая учебная мотивация обучающихся. Цель: повышение учебной мотивации обучающихся. - Количество предметных декад. - Количество открытых уроков с приглашением знаменитых людей села и района. - Количество профориентационных мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации обучающихся. - Доля обучающихся с повышенной учебной мотивацией . |
| Методысбораиобработки информации | Диагностика индивидуальных особенностейпознавательныхпроцессовобучающихсясрискамиучебнойнеуспешности. - Посещениеуроковсцельювыявленияобъективностиоцениванияобучающихся. - Проведениемониторингакачестваобразования - Консультации,индивидуальныебеседысучастникамиобразовательногопроцесса - Диагностика пед.технологий, методик ,приемов ,используемых педагогамишколыобразовательномпроцессе. |
| Сроки и этапыреализациипрограммы | Начало реализации 17.03.2021 года по 31.12.2021 года 1этап (апрель 2021г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития. 2этап (май-октябрь 2021г.): основной этап реализации Программы: - реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы, - промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы. 3 этап (ноябрь-декабрь 2021г.): практико-прогностический, включающий: -итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития; -подведение итогов; -проведение самооценки различных направлений работы; -постановка новых стратегических задач развития. |
| Ожидаемые конечныерезультатыреализациипрограммы | - Риск 1. «Низкий уровень оснащения школы» Результат не ожидается, так как построена новая школа - Риск 2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников - Устранение недостаточной предметной и методической компетентность педагогических работников к концу 2021 года через организацию сетевого взаимодейстия и осуществления профессиональной переподготовки учителей. - Риск 3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности - Риск 4. Пониженный уровень школьного благополучия - Повышение уровня школьного благополучия. - Риск 5.Низкая учебная мотивация обучающихся. - Повышение учебной мотивации обучающихся. |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив школы. |
| Порядок Управления реализацией программы | Администрация школы, куратор и муниципальный координатор. |

Основноесодержание.

- Основные цели изадачи Среднесрочнойпрограммы, приоритетные направленияреализациипрограммыразвитияшколы.

Единой целью Программы являетсясоздание к концу 2021 года оптимальных условий дляпреодоления рисковых профилей за счёт реализации антирисковых программ. Указанная цельбудетдостигнутапутёмрешенияцелейизадач,направленныхнапреодолениерисковыхпрофилей в МБОУ «Эндирейская СОШ №2 имени Алиханова А.А»

2. МероприятияСреднесрочнойпрограммыинаправления,обеспечивающиереализациюеезадач.

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий уровень оснащения школы |  | Не планируются ,так- как построена новая школа ,полностью оснащенная согласно требованиям ФГОС. Открытие школы планируется на 1 сентября 2021-2022 учебного года . |  |  |  |  |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | -Составить кадровый прогноз школы по выявлению профессиональных дефицитов. - Осуществить курсовую подготовку и переподготовку учителей по результатам кадрового прогноза школы. | 1.Диагностика педагоговнапрофессиональнуюкомпетентность 2.Составления графика курсовой подготовки и переподготовки педагогов встрогомсоответствиис выявленнымипрофессиональнымидефицитами 3.Организациявзаимопосещенияуроков дляповышения предметнойметодическойкомпетентностиучителей- предметников | Май – август Май-декабрь Сентябрь- декабрь | Аналитическая справка График курсов Справка | Зам директора по УВР Зам директора по УВР Зам директора по УВР | Учителяначальныхклассов,учителя- предметники |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | -Провести диагностику уровня учебной неуспешности. -Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. - Развиватьвзаимодействиешколысродителями(законнымипредставителями)обучающихся. -Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА | 1.Создание рабочей группы по определению актуальных проблем учебной неуспешности. 2.Тестирование уровня учебной неуспешности Семинар -практикум «Психологический комфорт обучающихся» 1.Родительские собрания 2.Консультации родителей,имеющих детейсрисками учебнойнеуспешности Совещание при директоре | Апрель -май Май октябрь сентябрь-декабрь Ноябрь – декабрь | Приказ Аналитическая справка Протокол протокол протокол | Директор Зам директора по УВР Педагог психолог Зам по ВР Директор | Директор ,зам по УВР,ВР, Педагог -психолог , социальный педагог Учащиеся и педагоги школы Классные руководители и родители Зам по УР и учителя предметники |
| Пониженный уровень школьного благополучия | -Обучить педагогов психотехническим приемам саморегуляции негативных эмоциональных состояний. -Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие тревожности, эмоциональной напряженности. -Разработать эффективную модель управления образовательной организацией с акцентом на повышение качества образовательных услуг | Психологические тренинги по диагностике стрессовых ситуаций в педагогическом коллективе. 1.Психологический тренинг по диагностике тревожности и снижению уровня тревожности учащихся 2.Психологический тренинг по развитию мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 1.Семинар практикум с элементами тренинга «Профессиональное выгорание» 2.Семинар практикум «Современные подходы к повышению качества школьного образования | Апрель -май Май Июнь Сентябрь -декабрь. Октябрь. | Справка Справка Справка Протокол Протокол | Педагог – психолог Педагог – психолог Педагог – психолог Зам по УР | Учащиеся и учителя предметники Учителя предметники |
| Низкая учебная мотивация обучающихся | -Выявить учащихся с низкой учебной мотивацией. -Организовать работу с родителями учащихся с низкой учебной мотивацией . -Организовать профориентационную работу с учащимися с низкой учебной мотивацией . | 1.Создание рабочейгруппы. Определениеактуальныхметодическихпроблем. 3.Диагностика выявления обучающихся с низкой учебной мотивацией 1.Исследование семейногоаспектаснижения учебноймотивации. 2.Родительское собрание «Причины низкой учебной мотивации обучающихся и пути их решения» 3 .Проведениеметодических семинаровпо проблемам выявленияпричиннизкоймотивации и путейпреодолениятрудностей Встречи с главврачом Эндирейской участковой больницы Атоховым С.А и с ветераном труда Темуковой Н.И. 2.Анкетирование «Все профессии хороши , выбирай на вкус 3. Классные часы на профориентационные темы . | Май Май Сентябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь Сентябрь – декабрь . | Приказ Справка Справка Протокол Протокол Справка Справка Протокол | Директор Зам по УР Социальный педагог Зам по ВР Зам по УР Зам по ВР Педагог -психолог Зам по ВР | Социальный педагог ,психолог ,заместители директора Родители Родители учителя предметники учащиеся и классные руководители . Учащиеся Классные руководители, учащиеся |

- Механизмреализациипрограммы

  - Руководителем программы является руководительобразовательной организации, который несет персональную ответственностьзаеереализацию,конечныерезультаты,целевоеиэффективноеиспользованиевыделяемыхнавыполнениепрограммыфинансовыхсредств,атакжеопределяет формы иметодыуправления реализациейпрограммы.

  - В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствованиемеханизмареализациипрограммы

  - Контрольисполненияпрограммыосуществляетмуниципальныйкоординатор,кураторпроекта«500+»,директоршколы.

    - Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительногосозданияпрограмми проектов.  Покаждомуфактору,диагностируемомуврисковомпрофиле, разработанапрограмма:

- Планмероприятийпоповышениюпредметной и методической компетентности педагогических работниковвМБОУ«Эндирейская СОШ №2 имени А.А Алиханова ..»;

- Планмероприятий поповышению уровня школьного благополучия вМБОУ«.Эндирейская СОШ №2имени А.А Алиханова»;

3.    Планмероприятий по устранению рисков учебной неуспешности  вМБОУ«Эндирейская СОШ №2 имени А.А Алиханова.»;

4.     План мероприятий  ао повышению учебной мотивации обучающихся  в МБОУ «Эндирейская СОШ №2 имени А.А Алиханова».

  - Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализацииПрограммывцеломиотдельных антирисковыхпрограммрегулярнопредставляетсяназаседаниипедагогическогосовета.

  - Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор школы, МБОУ «Эндирейская  СОШ№ имени А.А.Алиханова,МБОУ«Чагаротарская СОШ  имени А.И Исмаилова »)осуществляетсяприпомощителефоннойсвязи,ВКС,мессенджеров,посредствомэлектроннойпочты.

  - Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ,вытекающихизсистемы мероприятийПрограммы,сразграничениемфункцийисполнителей.